План работы по проекту в школе

| Подготовительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обсудить с родителями учащихся вопросы, связанные с проведением проекта, использованием домашних компьютеров, доступа к Интернету и пр., составить список родителей, желающих оказать какую-либо помощь. | Руководитель проекта –Птушко Н.Н. | С 12 ноября по 1 декабря |
| Составить список необходимого оборудования (фотокамера, сканер, лабораторное оборудование, диктофон и пр.). | Технический консультант-Маркер Н.Ю. | С 12 ноября по 20 ноября |
| Составить план-график использования компьютерного класса (в том числе запланировать вечер для презентации работ учащихся). | Учитель информатики -Маркер .Н.Ю. | С 20 ноября по 25 ноября |
| Подготовить необходимые книги и электронные материалы, сформировать подборку веб-сайтов по теме проекта. | Руководитель проекта, технический консультант | С 12 ноября по 16 ноября |
| При необходимости провести подготовительные занятия со школьниками - участниками проекта. | Руководитель проекта | 17 ноября |
| Найти спонсоров для приобретения поощрительных призов участникам проекта. | Родительский комитет | С 25 ноября по 1 декабря |
| Пригласить на презентацию проекта представителей школьной администрации | Руководитель проекта и его участники | 15 марта |
| Купить или получить необходимые принадлежности для практических занятий. | Родительский комитет | До 25 ноября |
| Опубликовать веб-сайт проекта в Интернете. | Технический консультант, руководитель проекта | С 10 – 15 марта |
| Определить порядок хранения файлов учащихся на школьном компьютере и доступа к ним. | Технический консультант | С 12 ноября Р |
| Другое: |  |  |

| Процесс обучения | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Ознакомить учащихся с критериями оценивания итоговых работ. | Руководитель проекта | 15 ноября |
| Предварительно просмотреть собранный учащимися материал, дать рекомендации по дальнейшей работе. | Руководитель проекта | С 20-29 ноября |
| Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований и заданий учителя по теме проекта. | Руководитель проекта | С 20-29ноября |
| Обсудить с учащимися формы представления результатов учебной деятельности. | Руководитель проекта | 15 ноября |
| Сфотографировать учащихся во время работы по проекту, пригласить родителей. | Староста группы | С 20 ноября по 1 марта |
| Оценить проведенную работу (самооценка учителя, отзывы учащихся, опрос родителей). | Экспертная группа - | 2-5 марта |
| Выставить отметки по результатам учебной работы. | Руководитель проекта | 5 марта |
| Другое: |  |  |

| Заключительный этап | Что необходимо Кто отвечает | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разослать благодарности всем, кто помогал в проведении проекта. | Руководитель проекта | 15-20 марта |
| Удалить ненужные файлы со школьного компьютера. | Технический консультант | 20 марта |
| Вернуть оборудование, книги. | Староста группы | 15 марта |
| Организовать презентацию итогов проекта для руководства школы, школьного совета или спонсоров. | Все кто участвовал в проекте ,не зависимо от его роли | 22 марта |
| Наградить отличившихся учеников грамотами. | Администрация школы, родительский комитет | 22 марта |
| Продумать план следующих работ на основе проведенного анализа, учесть накопленный опыт. | Администрация школы | 25 марта |
| Другое: |  |  |